## Tabelle1
| Meilensteinplan |  | 2017-03-06 | 2017-03-13 | 2017-03-20 | 2017-03-27 | 2017-04-03 | 2017-04-10
PSP-Code | Meilensteine | Plan - Termin | KW10 | KW11 | KW12 | KW13 | KW14 | KW15
1 | Analyse
1.1 | Ideenfindung und Auflistung
1.2 | Thema festlegen und Antrag zur Themeneinreichung ausfüllen
1.3 | Antrag zur Themeneinreichung abgeben
1.4 | Grundidee konkretisieren | 2017-03-06
2 | Konzept
2.1 | Projektstrukturplan erstellen | 2017-03-07 | [6 empty] | Termin eingehalten
2.2 | Meilensteinplan erstellen | 2017-03-08
2.3 | Konzeptpunkte aufstellen | 2017-03-09 | [6 empty] | um 1 Tag verspätet
2.3.1 | Themenbeschreibung ausarbeiten | 2017-03-09
2.3.2 | Information über den Auftraggeber ausarbeiten | 2017-03-09 | [6 empty] | um 2-3 Tag verspätet
2.3.3 | Zielsetzung ausarbeiten | 2017-03-10
2.3.4 | Zielgruppen ausarbeiten | 2017-03-10 | [6 empty] | mehr als 3 Tage verspätet
2.3.5 | Zielplattform ausarbeiten | 2017-03-10
2.3.6 | Medieneinsatz ausarbeiten | 2017-03-13
2.3.7 | Technische Umsetzung ausarbeiten | 2017-03-14
2.3.8 | Konkurrenzanalyse ausarbeiten | 2017-03-14
2.4 | Navigationsskizze erstellen | 2017-03-15
2.5 | Seitenscribbles erstellen | 2017-03-15
3 | Design
3.1 | Headerdesign ausarbeiten | 2017-03-20
3.2 | Footerdesign ausarbeiten | 2017-03-20
3.3 | Hintergrundbilder ausarbeiten | 2017-03-21
3.4 | Aussehen der Seitenelemente ausarbeiten | 2017-03-21
3.5 | Aussehen der Spielelemente ausarbeiten | 2017-03-22
3.6 | Aussehen der Diagramme ausarbeiten | 2017-03-22
4 | Entwicklung
4.1 | Seitengrundstruktur entwickeln | 2017-03-24
4.2 | Seitendesign entiwckeln | 2017-03-24
4.3 | Modulstruktur entwickeln | 2017-03-28
4.4 | Lernspielmechaniken entwickeln | 2017-03-30
4.5 | Level bauen | 2017-04-03
4.6 | Lernstandskontrolle entwickeln | 2017-07-06
5 | Qualitätssicherung
5.1 | Test der grundlegenden Funktionen | 2017-04-10
5.2 | Test des Lernbereichs | 2017-04-10
5.3 | Nutzertest mit Ansprechperson | 2017-04-11
5.4 | Fragebogen für den Nutzertest erstellen/ausfüllen lassen und auswerten | 2017-04-11
5.5 | Verbesserungen einbringen | 2017-04-12
5.6 | Evtl. Neuer Nutzertest | 2017-04-12